## План работ на 2018 год
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждено решением ОСС
Технический директор ООО "ЖКУ" |  |  |  |  | протокол № ____
_________Ю.А.Жиляков |  |  |  |  | от "____"____________201__г.
"_____"_____________2018г.
План работ на 2019 год
по жилому многоквартирному дому, расположенному по адресу:
ул. Ленина, д. 68/2
Общая площадь дома, м2 |  | 5859.66
год постройки |  | 1990
количество квартир |  | 108
Этажность |  | 9
кол-во под |  | 3
тип стен |  | Панельный
кровля |  | мягкая
перекрытия |  | железобетонные
чердачное помещение |  | в наличии
подвальное помещение |  | в наличии
кол-во лифтов |  | 3
отопление |  | централизованное
водоснабжение |  | централизованное
водоотведение |  | централизованное
|  |  |  | Площадь дома, м2: | 5859.66
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Объем работ | Цена выполненной работы (оказанной услуги), руб. | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги)
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов (конструктивных элементов жилых зданий): |  |  |  |  | 17471.317
Организация и контроль проведения работ, обеспечивающих сохранность общего имущества МКД | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 | 0.25 | 1464.915
Дезинсекция помещений | по мере необходимости | м2 | 1563.8 | 2.11 | 3299.618
Дератизация помещений | по мере необходимости | м2 | 1563.8 | 1.54 | 2408.252
Обработка стеновых панелей водоотталкивающим составом (Обработка стеновых панелей водоотталкивающим составом) | по мере необходимости | м2 |  | 1315 | 0
Очистка козырьков, подвалов и чердаков от мусора (Очистка козырьков от мусора) | по мере необходимости | м2 | 66 | 6.64 | 438.24
Очистка козырьков, подвалов и чердаков от мусора (Очистка подвалов и чердаков от мусора) | по мере необходимости | м2 | 1563.8 | 2.34 | 3659.292
Очистка кровли от снега и наледи (Очистка кровли от снега и наледи) | по мере необходимости | м2 |  | 14.5 | 0
Очистка кровли от снега и наледи (Очистка кровли от снега и наледи с автовышки) | по мере необходимости | м2 |  | 99.5 | 0
Ремонт кровли (Ремонт кровли козырьков балконов 9-х этажей) | по мере необходимости | м2 |  | 935 | 0
Ремонт кровли (Ремонт кровли текущий) | по мере необходимости | м2 |  | 630 | 0
Ремонт межпанельных швов МКД (Ремонт межпанельных швов) | по мере необходимости | м/п |  | 599 | 0
Ремонт отмосток, подходов, тротуаров (Ремонт отмосток текущий) | по мере необходимости | м2 |  | 855 | 0
Ремонт отмосток, подходов, тротуаров (Ремонт подходов, тротуаров текущий) | по мере необходимости | м2 |  | 1042 | 0
Ремонт подъездов (Ремонт подъездов) | по мере необходимости |  |  |  | 0
Ремонт фасада, парапета МКД (Перетирка швов кирпичной кладки) | по мере необходимости | м2 |  | 541 | 0
Ремонт фасада, парапета МКД (Ремонт балконной плиты) | по мере необходимости | плита |  | 37392 | 0
Ремонт фасада, парапета МКД (Ремонт карнизной плиты) | по мере необходимости | плита |  | 37392 | 0
Ремонт фасада, парапета МКД (Ремонт штукатурки по сетке) | по мере необходимости | м2 |  | 992 | 0
Ремонт фасада, парапета МКД (Утепление фасада) |  | м2 |  | 2608 | 0
Ремонт, установка оконных блоков, створок, форточек, стеклопакетов и замена фурнитуры (Замена битого стекла) | по мере необходимости | м2 | 6 | 928 | 5568
Установка, замена дверных приборов (Установка навесных замков) | по мере необходимости | шт | 3 | 211 | 633
2. Работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инжинерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 | 3.37 | 236964.6504
Проведение технических осмотров, и составление планов восстановительных работ, устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  |  | 0
Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Проведение технических осмотров, незначительный ремонт и регулировка систем горячего водоснабжения | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Проведение технических осмотров, составление планов восстановительных работ, незначительный ремонт систем холодного водоснабжения | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Проведение технических осмотров, составление планов восстановительных работ, незначительный ремонт систем водоотведения | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Проведение технических осмотров системы центрального отопления, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация, консервация систем центрального отопления | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Проведение технических осмотров, составление планов восстановительных работ, устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Техническое обслуживание и ведение документации по приборам учёта | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | не реже, чем раз в три года | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) | постоянно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 | 4.29 | 301655.2968
Содержание лифтов, в том числе диспетчерской связи |  |  |  |  | 0
4. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 | 3.77 | 265091.0184
Подметание лестничных площадок и маршей, общих каридоров (с предварительным их увлажнением) | 6 раз в неделю |  |  |  | 0
Мытьё лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Влажная протирка дверей. | 2 раза в год | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Мытьё и окон в подъездах | 2 раза в год | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Сдвижка и пометание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в сутки | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Очистка территории от наледи без предварительной обработки | по мере необходимости | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Посыпка территории песком | по мере необходимости | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Очистка урн | 1 раз в сутки | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Механизированная уборка территорий от снега и наледи | по мере необходимости | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Подметание земельного участка |  | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Уборка мусора с газона | 1 раз в трое суток | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Стрижка газонов | 2 раза в год | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Ремонт элементов благоустройства | по мере необходимости | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
Работы по обеспечению сбора и вывоз коммунальных отходов | ежедневно | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 |  | 0
5. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 | 0.79 | 55549.5768
Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |  | 0
6. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами |  | руб/м2 жилой/нежилой площади МКД | 5859.66 | 1.63 | 114614.9496
Управление МКД | постоянно
ИТОГО, руб.: |  |  |  |  | 991346.809
Примечания:
1) Работы, носящие сезонный характер, но подлежащие начислению жителям, согласно утвержденнного Железногорской городской думой тарифа, ежемесячно-закрываются также ежемесячно, с последующей корректировкой (при необходимости).
2) План работ разработан с учетом того, что тариф, утвержденный Железногорской городской Думой на второе полугодие 2018 года останется неизменным по состоянию на 01.01.2019 года, так как в соответствии с п. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ тариф устанавливается на срок не менее чем один год.
3) При изменении тарифа согласно Решению Железногорской городской Думы с 01.01.2019 года и, как следствие, смет стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме, переутверждение данного плана работ на общем собрании обственников или Председателем Совета МКД не требуется.
4) Работы, указанные в пункте № 1, рассчитаны по расценкам, действующим на территории Курской области в 4 квартале 2018 года, и подлежат индексации в выполняемом отчетном периоде 2019 года на основании ежеквартальных Постановлений администрации Курской области.
5) В план работ могут вноситься изменения/дополнения/корректировки с учетом решения общего собрания собственников или Совета МКД в зависимости от фактического остатка средств на лицевом счете дома.
Инженер ПТО |  |  |  |  | Нечаева Н.В.
тел. 8(47148)7-60-80