## УК1
График планово предупредительных ремонтов (ППР) электрооборудования и освещения в многоквартирных домах на 2022 год
Месяц
№ п/п | Адрес: | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | УК
1 | ул. 21 Партсъезда, д. 1 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
2 | ул. 21 Партсъезда, д. 3 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
3 | ул. 21 Партсъезда, д. 5 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
4 | ул. 21 Партсъезда, д. 7 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
5 | ул. 21 Партсъезда, д. 11/а | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
6 | ул. 21 Партсъезда, д. 15/а | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
7 | ул. Горняков, д. 2 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК-1
8 | ул. Горняков, д. 3 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК-1
9 | ул. Горняков, д. 4 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | Ук-1
10 | ул. Горняков, д. 6 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК-1
11 | ул. Горняков, д. 8 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
12 | ул. Горняков, д. 8/2 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
13 | ул. Комарова, д. 26/1 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
14 | ул. Комарова, д. 26/2 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
15 | ул. Комарова, д. 28/1 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
16 | ул. Комарова, д. 28/2 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
17 | ул. Курская, д. 1/1 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
18 | ул. Курская, д. 1/2 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
19 | ул. Курская, д. 1/3 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
20 | ул. Курская, д. 3 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
21 | ул. Курская, д. 5 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
22 | ул. Курская, д. 9 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
23 | ул. Курская, д. 11 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
24 | ул. Курская, д. 13/1 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
25 | ул. Курская, д. 13/2 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
26 | ул. Курская, д. 13/3 | Месяц Февраль: Т(эо); Месяц Август: Т(осв) | УК 1
27 | ул. Курская, д. 25 | Месяц Июнь: Т(эо); Месяц Декабрь: Т(осв) | УК 1
28 | ул. Курская, д. 29/2 | Месяц Июнь: Т(эо); Месяц Декабрь: Т(осв) | УК 1
29 | ул. Курская, д. 31 | Месяц Июнь: Т(эо); Месяц Декабрь: Т(осв) | УК 1
30 | ул. Л. Голенькова, д. 4/а | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
31 | ул. Л. Голенькова, д. 19 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
32 | ул. Л. Голенькова, д. 21 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
33 | ул. Л. Голенькова, д. 23 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
34 | ул. Л. Голенькова, д. 23/2 | Месяц Январь: Т(эо); Месяц Июль: Т(осв) | УК 1
35 | ул. Ленина, д. 3 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
36 | ул. Ленина, д. 4 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
37 | ул. Ленина, д. 5 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
38 | ул. Ленина, д. 6 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
39 | ул. Ленина, д. 6/а | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
40 | ул. Ленина, д. 7 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
41 | ул. Ленина, д. 8 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
42 | ул. Ленина, д. 9 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
43 | ул. Ленина, д. 12/а | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
44 | ул. Ленина, д. 16 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
45 | ул. Ленина, д. 16/а | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
46 | ул. Ленина, д. 26 | Месяц Март: Т(эо); Месяц Сентябрь: Т(осв) | УК 1
47 | ул. Ленина, д. 27/1 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
48 | ул. Ленина, д. 27/2 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
49 | ул. Ленина, д. 28/1 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
50 | ул. Ленина, д. 28/2 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
51 | ул. Ленина, д. 28/3 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
52 | ул. Ленина, д. 30 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
53 | ул. Ленина, д. 31/1 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
54 | ул. Ленина, д. 32/3 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
55 | ул. Ленина, д. 33 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
56 | ул. Ленина, д. 34/1 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
57 | ул. Ленина, д. 34/2 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
58 | ул. Ленина, д. 35 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
59 | ул. Ленина, д. 40/1 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
60 | ул. Ленина, д. 40/2 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
61 | ул. Ленина, д. 42/1 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
62 | ул. Ленина, д. 42/2 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
63 | ул. Ленина, д. 42/3 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
64 | ул. Ленина, д. 46 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
65 | ул. Ленина, д. 48/2 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
66 | ул. Мира, д. 3 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
67 | ул. Мира, д. 6 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
68 | ул. Мира, д. 8/5 | Месяц Апрель: Т(эо); Месяц Октябрь: Т(осв) | УК 1
69 | ул. Мира, д. 10/2 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
70 | ул. Мира, д. 10/3 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
71 | ул. Мира, д. 11/1 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
72 | ул. Мира, д. 12/1 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
73 | ул. Мира, д. 12/2 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
74 | ул. Мира, д. 12/3 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
75 | ул. Мира, д. 14/4 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
76 | ул. Мира, д. 16/1 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
77 | ул. Мира, д. 16/2 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
78 | ул. Мира, д. 18/3 | Месяц Май: Т(эо); Месяц Ноябрь: Т(осв) | УК 1
79 | ул. Октябрьская, д. 26 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
80 | ул. Октябрьская, д. 28 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
81 | ул. Октябрьская, д. 32 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
82 | ул. Октябрьская, д. 38 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
83 | ул. Октябрьская, д. 42 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
84 | ул. Октябрьская, д. 47 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
85 | ул. Октябрьская, д. 57 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
86 | ул. Первомайская, д. 3 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
87 | ул. Первомайская, д. 5 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
88 | ул. Первомайская, д. 6 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
89 | ул. Пионерская, д. 5 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
90 | ул. Рокоссовского, д. 3 | Месяц Январь: Т(осв); Месяц Июль: Т(эо) | УК 1
91 | ул. Рокоссовского, д. 5 | Месяц Февраль: Т(осв); Месяц Август: Т(эо) | УК 1
92 | ул. Рокоссовского, д. 5/1 | Месяц Февраль: Т(осв); Месяц Август: Т(эо) | УК 1
93 | ул. Рокоссовского, д. 11 | Месяц Февраль: Т(осв); Месяц Август: Т(эо) | УК 1
94 | ул. Рокоссовского, д. 56/2 | Месяц Февраль: Т(осв); Месяц Август: Т(эо) | УК 1